## Master Plan (hidden)
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NHẬP ĐƠN HÀNG ĐA PHƯƠNG THỨC ( OCR, VOICE )
STT | Giai đoạn |  | Mục tiêu | Sản phẩm/ Kết quả đạt được | Chủ trì | Phối hợp | Chuyên gia | Mốc hoàn thành | Kết quả | Tháng 5/2025 |  |  |  | Tháng 6/2025 |  |  |  | Quý 3/2025 |  |  | Quý 4/2025
|  | Trụ cột | [7 empty] | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Thàng 7 | Thàng 8 | Thàng 9 | Thàng 10 | Thàng 11 | Thàng 12
1 | Xác định mục tiêu & phạm vi | Quản lý dự án | Xác định phạm vi, mục tiêu, đội ngũ triển khai | - Mục tiêu: Thuận lợi hoá AE TT tuyến đầu nhập liệu đơn hàng thông qua phương thức hình ảnh và âm thanh - Phạm vi: Triển khai hỗ trợ nhập đơn hàng cho nhóm đối tượng nhóm nhỏ + BH1: Vùng 2 (11 đội, 40 người) + BH2: Đà Nẵng (7 đội, 23 người) + BH3: HCM (5 đội, 24 người), Biên Hoà (5 đội, 25 người) | NCTT |  | Thầy Phong
2 | Thiết lập hạ tầng | Hạ tầng | Chuẩn bị nền tảng để vận hành |  | Thầy Phong |  |  | 23/5 | Hoàn thành | bar: Tháng 5/2025 Tuần 3
3 | Chuẩn bị dữ liệu | Dữ liệu | Làm sạch & chuẩn hóa dữ liệu cho AI Agent | Xây dựng File mapping sản phẩm ( OCR) (thầy Phong cho ý kiến đánh giá file đã gửi) | Trường | Nhóm NCSP - Phòng NCTT |  | 30/7 | bar: Tháng 5/2025 Tuần 3 to Quý 3/2025 Thàng 8
|  |  |  | Xây dựng tên SP biến thê trên thị trường ( Phương án viết dạng text -> nhờ AeTT đọc -> thu thập âm thanh) | Trường/ Thảo NCTT | 3 PBH |  | Cập nhật 15/8 | bar: Tháng 5/2025 Tuần 3 to Tháng 6/2025 Tuần 2
|  |  |  | Dữ liệu đơn hàng + Dạng In (dự kiến 1500 - 2000 đơn) + Audio (100 đơn) | Trường/ Thảo NCTT | 3 PBH |  | 15/8 | Dang IN: 114 đơn Audio: 20 đơn | bar: Tháng 6/2025 Tuần 1 to Quý 3/2025 Thàng 8
4 | Phương thức /cách thức tính năng | Agent design | Phương thức /cách thức tính năng tool | - Tính năng | A Dương/ A Triều | NCTT , TTDL&ĐHS
|  |  |  | + Tính năng hỗ trợ nhập đơn hành bằng hình ảnh | Quy/ Trường | NCTT , TTDL&ĐHS |  | Cải tiến liên tục | Tổng 120 đơn – Độ chính xác 95 % đơn In máy
|  |  |  | + Tính năng hỗ trợ nhập đơn hành bằng âm thanh | Quy/ Trường | NCTT , TTDL&ĐHS |  | Cải tiến liên tục | * Độ chính xác (Nói theo quy tắc giọng Bắc) > 95% ( tỷ lệ tăng ~3.8 lần) * Tốc độ xử lý 6.7s / 1 audio ( tốc độ xử lý nhánh 5.8 lần)
|  |  |  | + Tính năng Sreach đại ý bán, Sản phẩm trên Tool : Top 20 gợi ý tỷ lệ đánh giá > 80% | Quy/ Trường | NCTT , TTDL&ĐHS |  | Cải tiến liên tục | Test case IN00001; IN00003 Đánh giá TOP 20 ≥ 80% cơ bản đáp ứng; Test caser IN00006; Tỷ lệ test Top 20 search 69% < 80%
|  |  |  | Tinh năng khác + Định dạng upload:Dạng ảnh: JPG, JPEG, HEIC, HEIF, Folder, Zip, Rar; Audio: M4A, Mp3 + Giao diện người dùng UI + Cải tiến định dạng file Excel tải về …. | Quy/ Trường | NCTT , TTDL&ĐHS |  | Cải tiến liên tục | Cải tiến UI Lần 1 ( 16/7) + Zone 1: Giao diện tải file , lựa chọn mô hình , phương thức OCR, + Zone 2: Sreach tìm kiếm Đại lý , sản phẩm
|  |  |  | - Xây dựng phương thức nhập, chỉnh sửa Hiện tại là dùng bằng máy tính trên web + Nhập đơn tập trung ( nghiệp vụ) hoặc từng AE tiếp thị nhập + Đề xuất tích hợp lên DMS, mobile hoá. | A Dương/ A Triều | NCTT , TTDL&ĐHS |  | 5/9 | Hoàn thành | bar: Quý 4/2025 Thàng 10 to Quý 4/2025 Thàng 12
|  |  |  | Tài liệu check list tính năng và công nghệ , Tech stack | Thầy Phong | bar: Tháng 6/2025 Tuần 1 to Quý 3/2025 Thàng 7
5 | Triển khai thử nghiệm & cải tiến (Nhóm nhỏ) |  | Thử nghiệm nội bộ trong khối hỗ trợ + NCTT & TT DL & DHS | - Xây dựng kịch bản Test Case, checklist & triển khai thử nghiệm + Tập trung đơn hàng dạng IN va audio | Quy | Trường, Thảo NCTT; Thuý TT DL |  | 15/7 | Hoàn thành https://ralaco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/quy_tv_rangdong_com_vn/EU7Or_3LgQhHvG1qSmFutW4BG4JxZJaszd99xyfD2OlEGA?e=u478de | bar: Tháng 5/2025 Tuần 3 to Quý 3/2025 Thàng 7
|  |  |  | - Fix bug và ghi nhận ý kiến người dùng | Thầy Phong |  |  | Cập nhật | Fix bug và ghi nhận ý kiến người dùng theo từng vòng thử nghiệm | bar: Tháng 6/2025 Tuần 1 to Quý 3/2025 Thàng 7
|  |  |  | - Chuẩn hoá quy định thu thập dữ liệu: Ảnh / giọng nói | Trường | Thảo NCTT |  | 15/9 | Hoàn thành | bar: Tháng 6/2025 Tuần 1 to Quý 3/2025 Thàng 7
|  |  |  | - Xây dựng tài liệu hướng dẫn V1 | Quy | Trường |  | 25/8
|  |  |  | - Tài liệu nền tảng công nghệ, Tech stack | Thầy Phong |  |  | 30/9 | bar: Tháng 6/2025 Tuần 1 to Quý 3/2025 Thàng 7
|  |  | Thử nghiiệm nhóm tiếp thị hạt nhân | Triển khai nhóm hạt nhân + Đội 1 HN (Lâm), Bắc Ninh (Xuân), Vĩnh Phúc (Nhân) + Quảng Ngãi (..), Dắclak (Hoàng) + Đồng Nai (Dũng), Đội 3 (Kha), Bên Tre (Trí), Cần Thơ (Nông) -> Tổng hợp ý kiến, đề xuất & cải tiến | Trường | Nhóm hệ thống - Phòng NCTT |  | 15/10
|  |  | Thu thập ý kiến và Báo cáo đánh giá công cụ | Thu thập ý kiến -> Hoàn thiện tool nhập đơn hàng đa phương thức | A Quy/ Trường |  |  | 20/10
6 | Đào tạo người dùng | Triển khai | Hướng dẫn nhân sự sử dụng Agent hiệu quả | - Tài liệu hướng dẫn vận hành | A Trường/ Quy |  |  | 21//10 | bar: Quý 3/2025 Thàng 9
|  |  |  | - Đào tạo đội ngũ vận hành cập nhật + BH1: Vùng 2 (11 đội, 40 người) + BH2: Đà Nẵng (7 đội, 23 người) + BH3: HCM (5 đội, 24 người), Biên Hoà (5 đội, 25 người) | A Trường | Nhóm hệ thống - Phòng NCTT |  | 25/10 | bar: Quý 3/2025 Thàng 9
7 | Vận hành chính thức | Vận hành | Triển khai rộng rãi, tracking log sử dụng, bảo trì định kỳ | - Theo dõi log - Cập nhật cơ sở dữ liệu định kỳ - Đánh giá hiệu quả | A Dương/ A Triều |  |  | Q4 | bar: Quý 4/2025 Thàng 10 to Quý 4/2025 Thàng 12

## Master Plan (fix)
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG OPENWEB UI
STT | Giai đoạn |  | Mục tiêu | Sản phẩm/ Kết quả đạt được | Chủ trì | Phối hợp | Chuyên gia | Mốc hoàn thành | Kết quả | 2025 |  |  |  | Tháng 1/2026 |  |  |  | Tháng 2/2026 |  |  |  | Tháng 2/2026
|  | Trụ cột | [7 empty] | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4
1 | Xác định mục tiêu & phạm vi | Quản lý dự án | Xác định phạm vi, mục tiêu, đội ngũ triển khai | - Mục tiêu: Triển khai nền tảng/framework quản lý, phân phối tk SaaS AI phục vụ khai thác thuận lợi, an toàn (Call API) | TTDL&ĐHS |  | Thầy Phong | bar: 2025 Quý 1
2 | Thiết lập hạ tầng | Hạ tầng | Chuẩn bị nền tảng để vận hành | bar: 2025 Quý 2
3 | Chuẩn bị dữ liệu | Dữ liệu | Làm sạch & chuẩn hóa dữ liệu cho AI Agent | bar: 2025 Quý 2
4 | Phát triển tính năng | Agent design | Phương thức /cách thức tính năng tool | - Module 1: | bar: 2025 Quý 3 to 2025 Quý 4
- Module 2: | bar: Tháng 1/2026 Tuần 1 to Tháng 2/2026 Tuần 2
- Tinh năng khác: | bar: Tháng 1/2026 Tuần 1 to Tháng 2/2026 Tuần 2
Tài liệu check list tính năng và công nghệ , Tech stack | bar: Tháng 1/2026 Tuần 1 to Tháng 2/2026 Tuần 2
5 | Triển khai thử nghiệm & cải tiến (Nhóm nhỏ) |  | Thử nghiệm nội bộ trong khối hỗ trợ + NCTT & TT DL & DHS | - Xây dựng kịch bản Test Case, checklist & triển khai thử nghiệm | bar: 2025 Quý 2
- Thử nghiệm từng vòng lặp:
+ Module 1: Trích xuất thông tin đơn hàng từ hình ảnh, âm thanh | bar: 2025 Quý 3 to Tháng 1/2026 Tuần 2
+ Module 2: Searching/ mapping đại ý bán, Sản phẩm trên Tool : Top 5/10 gợi ý tỷ lệ đánh giá > 90% | bar: Tháng 1/2026 Tuần 3 to Tháng 2/2026 Tuần 1
|  |  | Thử nghiiệm nhóm tiếp thị hạt nhân | Triển khai nhóm hạt nhân | bar: Tháng 2/2026 Tuần 2 to Tháng 2/2026 Tuần 3
|  |  | Thu thập ý kiến và Báo cáo đánh giá công cụ | Thu thập ý kiến -> Cải tiến công cụ | bar: Tháng 2/2026 Tuần 3 to Tháng 2/2026 Tuần 2
6 | Go-Live & triển khai đào tạo vận hành | Triển khai | Go-Live (phiên bản chính thức) | Hoàn thiện tool nhập đơn hàng đa phương thức | bar: Tháng 2/2026 Tuần 2 to Tháng 2/2026 Tuần 3
|  | Triển khai | Hướng dẫn nhân sự sử dụng Agent hiệu quả | - Tài liệu hướng dẫn vận hành | bar: Tháng 2/2026 Tuần 3 to Tháng 2/2026 Tuần 4
- Đào tạo đội ngũ vận hành cập nhật | bar: Tháng 2/2026 Tuần 3 to Tháng 2/2026 Tuần 4
|  | Vận hành | Vận hành chính thức Triển khai rộng rãi, tracking log sử dụng, bảo trì định kỳ | - Theo dõi log - Cập nhật cơ sở dữ liệu định kỳ - Đánh giá hiệu quả | bar: Tháng 2/2026 Tuần 3 to Tháng 2/2026 Tuần 4
Note on I19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 9/2 đánh giá KH triển khai

## Master Plan (3) (hidden)
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG AI AGENTS - KMS
STT | Giai đoạn |  | Mục tiêu | Sản phẩm/ Kết quả đạt được | Chủ trì | Phối hợp | Chuyên gia | Mốc hoàn thành | Tháng 5/2025 |  |  |  | Tháng 6/2025 |  |  |  | Quý 3/2025 |  |  | Quý 4/2025
|  | Trụ cột | [6 empty] | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Thàng 7 | Thàng 8 | Thàng 9 | Thàng 10 | Thàng 11 | Thàng 12
1 | Xác định mục tiêu & phạm vi | Quản lý dự án | Xác định phạm vi, mục tiêu, đội ngũ triển khai | - Đánh giá năng lực đội ngũ Rà soát, kiểm tra chức năng của colab giải pháp - Phạm vi: Nhóm Contact Center | A. Dương | - TTDL&ĐHS: Hiếu, Trang, Huy, Dũng, Thảo, Quy - Nhóm Contact Center |  | 31/5 | bar: Tháng 5/2025 Tuần 4
2 | Thiết lập hạ tầng | Hạ tầng | Chuẩn bị nền tảng để vận hành | - Chọn nền tảng (on-prem/cloud): Cài đặt máy ảo Cài đặt các service khác để selfhost n8n | TTDL&ĐHS: Huy | TTDL&ĐHS: Hiếu, Dũng | Thầy Cường & Các thầy TTS Thầy Phong | 20/6 | bar: Tháng 6/2025 Tuần 1 to Tháng 6/2025 Tuần 3
|  |  |  | - Cài đặt Vector DB: Phương pháp đề xuất cho model text-embedding ( Xin ý kiến các thầy xử lý file PDF dạng ảnh scan ) | TTDL&ĐHS: Hiếu | TTDL&ĐHS: Thảo, Huy, Dũng |  | 20/6 | bar: Tháng 6/2025 Tuần 2 to Tháng 6/2025 Tuần 3
|  |  |  | - Cài đặt các mô hình NLP Vietnamese và model text-embedding trên server bằng docker và coolify |  | TTDL&ĐHS: Thảo, Huy, Dũng |  | 31/6 | bar: Tháng 6/2025 Tuần 1 to Tháng 6/2025 Tuần 4
3 | Chuẩn bị dữ liệu | Dữ liệu | Làm sạch & chuẩn hóa dữ liệu cho AI Agent | - Xây dựng khung check list dữ liệu cần trainning -> Tập hợp tài liệu nội bộ PDF, Word, Notion…. | TTDL&ĐHS: Quy | - P.TT: A. Hoà, Ngọc - TMĐT: A. Trungg - NCTT: Trường - C4LED: Diễn, Hiền - TTDL&ĐHS: Trang , Thuý, Nhung |  | 30/6 | bar: Tháng 5/2025 Tuần 4 to Tháng 6/2025 Tuần 4
|  |  |  | - Làm sạch, thêm metadata, tạo chỉ mục |  | - TTDL&ĐHS: Hiếu, Thảo, Thuý, Nhung |  | 15/7 | bar: Tháng 6/2025 Tuần 3 to Quý 3/2025 Thàng 7
4 | Thiết kế luồng AI | Agent design | Xây dựng luồng work-flow logic Agent, truy vấn, hồi đáp | - Kết nối API: Cài đặt AI model hoặc sử dụng API trả phí: (Hiện đang dùng Gemini 2.0 flash) - Kết nối từ model text-embedding đến n8n qua API - Kiểm tra kết nối tới database Supabase | TTDL&ĐHS: Hiếu | TTDL&ĐHS: Quy, Huy, Thảo |  | 20/7 | bar: Tháng 6/2025 Tuần 1 to Quý 3/2025 Thàng 7
|  |  |  | - Thiết kế work flow n8n cập nhật nội dung tài liệu từ 2 nguồn dữ liệu google drive và onedrive |  |  |  | 31/7 | bar: Tháng 6/2025 Tuần 3 to Quý 3/2025 Thàng 7
|  | Tích hợp |  | - Cài đặt node Zalo tool user : Chatbot tương tác được trên nền tảng Zalo |  |  |  | 31/7 | bar: Tháng 6/2025 Tuần 4 to Quý 3/2025 Thàng 7
5 | Triển khai thử nghiệm & cải tiến | Chất lượng | Kiểm thử tính chính xác, logic phản hồi, tốc độ | - Test nội bộ theo checklist - Chatbot hoạt động ổn định 24/7 - Fix bug và ghi nhận ý kiến người dùng | TTDL&ĐHS: Quy | - Nhóm Contact Center - TTDL&ĐHS: Trang, Hiếu, Huy |  | 30/8 | bar: Quý 3/2025 Thàng 7 to Quý 3/2025 Thàng 8
6 | Đào tạo người dùng | Triển khai | Hướng dẫn nhân sự sử dụng Agent hiệu quả | - Tài liệu hướng dẫn vận hành - Đào tạo đội ngũ vận hành cập nhật | TTDL&ĐHS: Quy | Nhóm Contact Center |  | 15/9 | bar: Quý 3/2025 Thàng 9
7 | Vận hành chính thức | Vận hành | Triển khai rộng rãi, tracking log sử dụng, bảo trì định kỳ | - Theo dõi log - Cập nhật cơ sở dữ liệu định kỳ - Đánh giá hiệu quả | TTDL&ĐHS: Quy | Nhóm Contact Center TTDL&ĐHS: Nhóm CNS |  | Quý 4 | bar: Quý 4/2025 Thàng 10 to Quý 4/2025 Thàng 12
Note on E7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Các thầy tư vấn cách phương pháp đề xuất cho model text-embedding

## Master Plan (2) (hidden)
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRỢ LÝ AI AGENTS - KMS
STT | Giai đoạn |  | Mục tiêu | Sản phẩm/ Kết quả đạt được | Chủ trì | Phối hợp | Chuyên gia | Mốc hoàn thành | Tháng 5/2025 |  |  |  | Tháng 6/2025 |  |  |  | Quý 3/2025 |  |  |  | Quý 4/2025
|  | Trụ cột | [6 empty] | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4
1 | Xác định mục tiêu & phạm vi | Quản lý dự án | Xác định phạm vi, mục tiêu, đội ngũ triển khai | - Khảo sát hiện trạng và điểm nghẽn - Phạm vi: Nhóm Contact Center | A. Dương | - TTDL&ĐHS: Hiếu, Trang, Quy - Nhóm Contact Center |  | 31/5
2 | Thiết lập hạ tầng | Hạ tầng | Chuẩn bị nền tảng để vận hành Agent và dữ liệu KMS | - Chọn nền tảng (on-prem/cloud): Cài đặt máy ảo Cài đặt các service khác để selfhost n8n | TTDL&ĐHS: Huy | TTDL&ĐHS: Hiếu, Dũng | Thầy Cường & Các thầy TTS Thầy Phong
|  |  |  | - Cài đặt Vector DB: Phương pháp đề xuất cho model text-embedding |  | TTDL&ĐHS: Thảo, Huy, Dũng
|  |  |  | - Thiết lập API: Cài đặt AI model hoặc sử dụng API trả phí ( API custom node text-embedding model Kiểm tra việc sử lý ngôn ngữ tiếng Việt của model ) |  | TTDL&ĐHS: Thảo, Huy, Dũng
3 | Chuẩn bị dữ liệu | Dữ liệu | Làm sạch & chuẩn hóa dữ liệu cho AI Agent | - Xây dựng khung check list dữ liệu cần trainning -> Tập hợp tài liệu nội bộ PDF, Word, Notion…. | TTDL&ĐHS: Quy | - P.TT: Chị Yến, Ngọc - TMĐT: A. Truờng - NCTT: Trường - C4LED: Diễn, Hiền - Nhóm contact center
|  |  |  | - Làm sạch, thêm metadata, tạo chỉ mục |  | - TTDL&ĐHS: Hiếu, Thảo, Thuý, Nhung | Thầy Cường & Các thầy TTS Thầy Phong
4 | Thiết kế luồng AI | Agent design | Xây dựng luồng work-flow logic Agent, truy vấn, hồi đáp | - Mapping câu hỏi – nguồn Dữ liệu | TTDL&ĐHS: Hiếu | TTDL&ĐHS: Quy, Huy, Thảo | Thầy Cường & Các thầy TTS Thầy Phong
- Thiết kế prompt chain / RAG flow
|  | Tích hợp |  | - API Webhook trả lời tự động : Chatbot tương tác được trên nền tảng Zalo
5 | Triển khai thử nghiệm & cải tiến | Chất lượng | Kiểm thử tính chính xác, logic phản hồi, tốc độ | - Test nội bộ theo checklist - Chatbot hoạt động ổn định 24/7 - Fix bug và ghi nhận ý kiến người dùng | TTDL&ĐHS: Quy | - Nhóm Contact Center - TTDL&ĐHS: Trang, Hiếu, Huy
6 | Đào tạo người dùng | Triển khai | Hướng dẫn nhân sự sử dụng Agent hiệu quả | - Tài liệu hướng dẫn vận hành - Đào tạo đội ngũ vận hành cập nhật | TTDL&ĐHS: Quy
7 | Vận hành chính thức | Vận hành | Triển khai rộng rãi, tracking log sử dụng, bảo trì định kỳ | - Theo dõi log - Cập nhật cơ sở dữ liệu định kỳ - Đánh giá hiệu quả |  |  | Liên tục
Note on E6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Các thầy tư vấn cách phương pháp đề xuất cho model text-embedding